## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 待确认
第 1.1 版
分册名称：无 | [5 empty] | 第 1 册 / 共 1 册
基于多智能体的海滨疗养 智能康养服务系统
需求跟踪矩阵
实习实训中心
项目组长：高颢宸
项目组员：郭一甫、张文哲、沈煜凯、于明洋
版本说明：V1.1 依据9-8需求评审意见将RTM细化至控件级并预挂原型图编号（2026-09-11）
总页数 | 待排版 | 正文 | 待排版 | 附录 | 无 | 生效日期 | 2026-09-11
编制： | 项目组（待确认） |  |  | 审批： | 待审批

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2026-09-08 | 依据系统文档建立初始需求矩阵，并落实模块分工。 | 1—67 | V1.0 | 项目组 | 67 | 0 | 0 | 0 |  |  | 建立初始范围 | 待估算 | 待排期
2 | 2026-09-11 | 依据9-8需求评审意见将RTM细化至控件级并挂接原型图编号（图1-图10），新增全局设计规范类目 | 1—109 | V1.1 | 项目组 | 67 | 42 | 0 | 67 |  |  | 设计粒度细化至控件级，规模影响待估算 | 待估算 | 待排期
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM | [5 empty] | 67

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称：基于多智能体的海滨疗养智能康养服务系统 |  |  |  |  | PM：高颢宸
担当：高颢宸、郭一甫、张文哲、沈煜凯、于明洋。
No. | 大分类 | 中分类 | 小分类 | 详细说明 | 跟踪状态 |  |  | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | PD | COD | UT
1 | 全局设计规范 | 产品形态 | 客人端与机构端双端 | 参照图1～图10整体布局：客人端为对话驱动的康养服务界面（图1～图8），机构端为管理后台（图9～图10）。动作：两端分别登录，机构端仅对医护/管理员/服务人员开放，客人账号不可访问机构端功能。来源：4.1、5.2 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
2 |  | 视觉规范 | 主色调与配色体系 | 全局样式基准（原型绘制须遵循）：主色海洋蓝#1A759F（页头、主按钮、选中态），浅海蓝#D9EDF7（卡片底），沙滩米白#FDF6EC（页面底），提醒橙#E76F51，成功绿#52B788，危险红#E63946（禁忌/驳回/错误），正文#1D3557，次要文字#6C757D。各界面控件行引用本规范取色，不另行定义。来源：新增（9-8评审意见：需明确样式规格） | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
3 |  | 适老化规范 | 客人端字号与操作规格 | 客人端正文≥18px、页标题≥24px加粗、行距≥1.5；按钮高度≥48px、可点击区域≥44×44px；正文与背景对比度≥4.5:1；关键操作（取消预约、提交审核等）用大按钮+二次确认弹窗。来源：调研报告·适老化设计 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
4 |  | 响应式适配 | 手机与电脑自适应 | 客人端单套响应式网页，断点768px：≥768px桌面双栏（左侧对话、右侧内容卡片），<768px手机单栏+底部Tab导航（见「客人端导航框架」行）。动作：两类终端均可完成对话、查看疗程与预约，主要信息可读、操作可用。来源：4.1 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
5 |  | 交互模式 | 对话主入口与页面直操作并存 | 客人以康养管家对话（图3）为主入口，疗程卡片、日程时间线、预约单、图表等结果在对应页面结构化呈现；轻量浏览（看项目、查日程）可直接页面操作，不强制发起对话。来源：4.2 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
6 |  | 反馈规范 | 全局提示与加载状态 | 全局交互规格：操作成功/失败以顶部轻提示反馈（2.5秒自动消失）；智能体生成期间显示「正在思考…」加载态；危险操作（驳回、批量取消）弹窗二次确认并说明影响。来源：新增（评审细化） | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
7 |  | 导航框架 | 客人端Tab与页面骨架 | 参照图1～图8：手机端底部Tab为「管家/日程/项目/膳食/我的」，桌面端为左侧导航栏；「我的」聚合健康档案、心情陪伴、健康数据入口。动作：Tab/导航切换保留各页浏览状态。来源：4.1、4.2（评审细化） | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
8 | 入住与健康档案 | 图1·登录界面 | 登录控件组 | 参照图1，图标1：「康养管家」品牌标题（24px加粗，#1A759F，居中）+手机号、密码输入框（占位提示对应名称，密码圆点遮蔽）+主按钮「登录」（白字，背景#1A759F，高48px）。动作：非空校验后登录，失败提示「手机号或密码错误」，成功进入客人端首页。来源：4.1（客人端访问入口，评审细化） | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
9 |  | 图1·注册界面 | 页面标题 | 参照图1，图标2：静态显示「客人注册」，24px加粗，色#1A759F，居中。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
10 |  | 图1·注册界面 | 基础信息输入框组 | 参照图1，图标3：姓名、手机号、密码、确认密码四个输入框（占位提示对应字段，密码圆点遮蔽，手机号仅允许输入数字）。动作：失焦校验非空、手机号11位、两次密码一致；不满足时红框#E63946+行内提示。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
11 |  | 图1·注册界面 | 注册按钮与登录切换 | 参照图1，图标4：主按钮「注册」（白字，背景#1A759F）+扁平链接「已有账号？返回登录」。动作：校验通过后创建客人账号并引导进入健康档案填写（图2）；点击链接切换登录视图。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
12 |  | 图2·健康档案页 | 页面标题与在住信息栏 | 参照图2，图标1：显示「健康档案」+客人姓名、房号、入住/离店日期、在住状态标签（在住=绿#52B788，已离店=灰#6C757D）。数据来源：入住登记记录。来源：5.1.1、5.1.2、5.2.2 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
13 |  | 图2·健康档案页 | 慢病史与用药输入区 | 参照图2，图标2：慢病史多选标签（高血压/心脏病/糖尿病/其他可补充）+长期用药文本域。动作：保存后供健康评估、禁忌校验与医护审核读取。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
14 |  | 图2·健康档案页 | 过敏源与饮食忌口输入区 | 参照图2，图标3：过敏源文本域（食物/药物/其他）+饮食忌口标签组。动作：保存后作为膳食推荐与换菜的硬约束。来源：5.1.1、5.1.5 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
15 |  | 图2·健康档案页 | 行动能力与睡眠状况输入区 | 参照图2，图标4：行动能力单选（自如/需辅助/轮椅）+睡眠状况选择（好/一般/差，可文字补充）。动作：保存后供运动强度安排与疗程个性化引用。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
16 |  | 图2·健康档案页 | 档案保存按钮 | 参照图2，图标5：主按钮「保存档案」（白字，背景#1A759F）。动作：整体校验必填项后保存，成功提示「档案已更新」，失败红框定位缺失项；再次进入显示最新内容。来源：5.1.1 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
17 |  | 图2·健康档案页 | 档案变更记录区 | 参照图2，图标6：按时间倒序列出修改记录（时间、来源：表单/对话采集、修改人）。动作：点击记录展开该次修改前后对照。来源：5.1.1（评审细化） | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
18 |  | 图2·健康档案页 | 档案完整度提示 | 参照图2，图标7：顶部完整度进度条（已填字段/总字段，绿#52B788）。动作：完整度不足时提示「补充档案可获得更准确的推荐」，点击跳转未填项。来源：5.1.1（评审细化） | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
19 |  | 档案逻辑 | 对话采集写入档案 | 触发：客人在管家对话中给出明确健康信息（如「我对虾过敏」）。输入：对话文本+当前档案。处理：管家抽取信息并与档案字段匹配、去重后追加。输出：档案字段更新并记入变更记录（来源标注「对话采集」）。异常：语义不明时先追问确认再写入。来源：5.1.1；验收：对话补充信息可在档案页查看且来源标注正确。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
20 |  | 档案逻辑 | 档案驱动推荐与禁忌校验 | 触发：任一智能体生成建议或疗程。输入：客人健康档案。处理：所有推荐以档案为依据，输出前执行禁忌规则匹配。输出：通过校验的建议，或带禁忌说明的排除/替代结果。异常：命中禁忌时不得输出原建议。来源：5.1.1、六·可信特色；验收：同一项目对不同档案产生不同适宜性结论，禁忌不因入口不同而遗漏。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
21 |  | 档案逻辑 | 入住登记与疗程周期 | 触发：办理入住登记。输入：入住/离店日期。处理：生成在住状态与住宿天数，作为疗程周期上限（默认7日封顶）。输出：在住状态供机构端查看（图10），疗程周期与住宿天数一致。异常：离店早于入住时提示修正。来源：5.1.1、5.1.2、5.2.2；验收：机构端可查看在住状态，疗程周期与入住时长一致。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
22 | 多智能体协作 | 调度智能体 | 意图识别与任务分派 | 触发：客人发送对话消息。输入：对话文本+会话上下文+客人档案摘要。处理：识别意图类别（理疗/膳食/运动/心理陪伴/预约事务/档案/闲聊），低置信度时先追问澄清。输出：任务分派至对应领域智能体并携带档案上下文。异常：连续2次无法识别时引导使用页面入口完成。来源：4.3；验收：四类领域请求分派正确，客人始终只与管家交互。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
23 |  | 调度智能体 | 结果汇总与疗程编排 | 触发：领域智能体返回结果。输入：各领域建议+当前疗程。处理：合并去重、消除项目时段冲突、按禁忌规则复核。输出：统一自然语言回复+结构化疗程/预约变更。异常：领域结果冲突时以禁忌与安全规则优先并向客人说明。来源：4.3；验收：跨领域请求得到统一结果，整合安排无时段冲突。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
24 |  | 理疗顾问智能体 | 水疗建议与禁忌校验 | 触发：理疗类意图或疗程生成。输入：客人档案+水疗项目库（表3）+禁忌规则库。处理：匹配适宜水疗项目并校验禁忌（如高血压/心脏病慎泡温泉）。输出：建议+依据+禁忌说明。异常：全部命中禁忌时给出替代建议。来源：4.3；验收：建议体现健康条件，命中禁忌给说明并转入审核流程。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
25 |  | 营养师智能体 | 膳食搭配能力 | 触发：膳食类意图或三餐生成。输入：档案（健康状况/过敏/忌口）+菜品库。处理：硬性排除过敏与忌口菜品后按客群策略搭配。输出：三餐搭配建议。异常：可选菜品不足时放宽非安全约束并说明。来源：4.3、5.1.5；验收：搭配可用于三餐推荐并体现饮食约束。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
26 |  | 运动教练智能体 | 运动强度安排 | 触发：运动类意图或疗程生成。输入：档案（行动能力/身体条件）+运动项目库（含强度等级，表3）。处理：按条件匹配项目与强度。输出：运动安排（项目+强度+时段建议）。异常：条件不允许时降级强度或替换项目。来源：4.3、表3；验收：不同行动能力得到不同强度安排，结果进入疗程。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
27 |  | 心理陪伴智能体 | 情绪疏导能力 | 触发：情绪/陪伴类意图或负面心情打卡。输入：对话文本+情绪记录+客群画像。处理：长者侧重回忆式陪聊，中青年侧重压力疏解。输出：陪伴回复及冥想/环境音资源引荐。异常：识别到持续负面情绪时在简报与医护关注列表提示。来源：4.3、5.1.6；验收：情绪请求得到陪伴响应，无需切换独立智能体入口。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
28 |  | 知识与规则库 | 领域知识库与规则库 | 数据规格：知识库存放项目介绍、膳食营养、运动康复等领域知识（每条含来源与更新时间）；规则库存放禁忌与安全规则（规则编号、触发条件、处置动作），预置规则见「医护审核台·禁忌规则列表」行；各智能体检索结果须带知识/规则编号以便追溯。来源：2.2、4.3；验收：各领域建议可引用知识与规则，机构端可查阅规则。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
29 |  | 工具调用 | 业务工具接口 | 接口规格：智能体通过工具调用完成业务操作，工具清单=项目查询、预约创建/取消、膳食点餐、档案读写、潮汐与天气查询；每次调用带操作方标识（客人/智能体）并写入业务记录；调用失败向管家返回错误原因转述给客人。来源：2.2、六·智能体组织；验收：对话预约/点餐成功后产生业务记录并可在页面查看。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
30 |  | 协作可靠性 | 调用超时与降级 | 触发：领域智能体或工具调用超时（>15秒）或失败。处理：管家向客人说明当前无法完成并给出页面替代路径（如「可直接在项目库预约」），记录失败日志；连续失败在机构端告警。输出：降级回复+失败日志。来源：新增（评审细化）；验收：单一智能体异常不阻塞其他功能。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
31 | 智能康养管家 | 图3·对话页 | 对话标题栏 | 参照图3，图标1：显示「康养管家」+在线状态点（绿#52B788）+当前客人姓名。样式：20px加粗#1D3557，页头浅海蓝底#D9EDF7。来源：4.2 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
32 |  | 图3·对话页 | 消息流区域 | 参照图3，图标2：左右分列气泡——客人消息右侧（海洋蓝底#1A759F白字），管家回复左侧（白底深色字），圆角12px、正文18px；项目/餐食等结果以可点击卡片嵌入回复。动作：滚动加载历史消息；点击嵌入卡片跳转对应详情页。来源：4.2 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
33 |  | 图3·对话页 | 输入区与快捷指令 | 参照图3，图标3：底部输入框（占位「想和管家聊聊…」）+发送按钮（主色圆形）+快捷指令标签行（「今日安排」「我想换项目」「推荐三餐」等）。动作：Enter或点击发送；点击快捷指令直接发送对应请求。来源：4.2、5.1.2 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
34 |  | 图3·对话页 | 思考中状态 | 参照图3，图标4：管家处理期间显示三点跳动「正在思考…」动画（次要色#6C757D）。动作：期间禁用发送按钮防止重复提交。来源：新增（对应全局反馈规范） | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
35 |  | 对话式评估 | 动态追问与模糊表达澄清 | 触发：入住后首次对话或客人主动发起评估。输入：客人自然语言回答。处理：按评估骨架逐项收集（健康状况/作息/偏好），对模糊表达（如「睡得不太好」）与关键项（慢病用药控制情况）追问补充。输出：结构化评估结论并入健康档案。异常：客人中断时保存进度、下次继续。来源：4.2、5.1.2；验收：提及慢病可追问用药/控制情况，模糊睡眠描述可被澄清。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
36 |  | 疗程生成 | 七日疗程与周期调整 | 触发：评估完成或客人要求重新生成。输入：评估结论+档案+入住时长。处理：调度各领域智能体产出项目/餐食/提醒，分时段编排（默认7日，住宿不足按实际天数）。输出：结构化疗程（进入图4展示与审核流转）。异常：无法满足的偏好记录原因并在说明中告知。来源：5.1.2；验收：默认覆盖7日，改变入住时长后周期相应变化。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
37 |  | 疗程生成 | 每日分时段编排规则 | 处理规格：疗程每日按上午/下午/晚间三时段编排；水疗与运动项目不安排在餐后1小时内；项目时段须与开放时段、潮汐安全时段一致（联动图5校验）；每日附膳食建议、注意事项与健康禁忌说明。来源：5.1.2；验收：任一疗程日可见三时段安排及膳食、禁忌说明。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
38 |  | 图4·疗程页 | 疗程总览卡片 | 参照图4，图标1：日期横滑条+当日疗程卡片——三时段项目块（时间、项目名、地点、状态标签：待审核橙#E76F51/已生效绿#52B788/已完成灰）、当日膳食建议区、注意事项与禁忌说明区（浅橙底#FDEBD0）。动作：点击项目块进入项目详情（图5）；左右切换日期。来源：5.1.1、5.1.2 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
39 |  | 疗程调整 | 对话调整休息与更换 | 触发：客人对话提出休息或更换项目（如「明天上午想休息」）。输入：调整请求+当前疗程+预约。处理：管家释放或替换对应时段预约（走同一安全/容量校验），更新疗程并同步机构端排期。输出：调整后疗程与预约单一致。异常：目标时段不可约时给出可选替代。来源：4.2、5.1.2；验收：提出休息后该时段疗程与预约一致释放，换项目后日程同步更新。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
40 |  | 方案可解释 | 依据与禁忌说明展示 | 参照图4，图标2：疗程卡片「为什么这样安排」入口。动作：点击展开生成依据列表（引用档案条目、知识/规则编号、评估结论），禁忌说明以红#E63946显式标注；医护审核页（图9）展示同一依据。来源：5.1.1、5.1.2、5.2.1；验收：客人可查看注意事项与禁忌说明，医护可查看生成依据。 | × | × | × | 郭一甫 | 高颢宸
41 | 海滨项目与预约 | 图5·项目库页 | 页面标题与分类筛选 | 参照图5，图标1：标题「海滨项目库」（20px加粗）+分类Tab（全部/水疗类/运动类/亲海类）。动作：切换Tab过滤项目列表。来源：5.1.3 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
42 |  | 图5·项目库页 | 项目卡片列表 | 参照图5，图标2：卡片含缩略图、项目名（18px加粗）、类别标签、强度等级（仅运动类：低/中/高，绿/橙/红）、适宜人群摘要、「查看详情」按钮。数据来源：项目库（水疗类=海水浴、海洋温泉、水疗SPA、海泥敷体；运动类=游泳训练、沙滩漫步、滨海徒步、晨间沙滩操；亲海类=赶海拾贝、观日出、海边摄影漫步）。动作：点击卡片进入详情页。来源：5.1.3、表3 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
43 |  | 图5·项目库页 | 搜索框 | 参照图5，图标3：占位「搜索项目名称」。动作：输入关键词即时过滤列表；无结果显示「未找到相关项目」。来源：5.1.3（评审细化） | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
44 |  | 图5·详情页 | 项目信息区 | 参照图5，图标4：项目名（22px加粗）、图文介绍、类别与强度标签、适宜人群、健康禁忌提示（红#E63946，如「高血压、心脏病客人慎泡温泉」）。数据来源：项目库+禁忌规则库。来源：5.1.3、5.2.1 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
45 |  | 图5·详情页 | 潮汐与海况状态条 | 参照图5，图标5：详情页顶部状态条——当日潮汐摘要+海况等级（适宜绿/谨慎橙/不宜红，与图6天气潮汐卡同源数据）。动作：点击展开当日潮汐时刻曲线。来源：5.1.3、5.1.4 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
46 |  | 图5·详情页 | 可预约时段网格 | 参照图5，图标6：日期×时段网格，每格显示剩余容量（如「余6/10」）。样式：可选格白底主色边框；已约满灰底#CCC；不安全时段灰底+红色潮汐图标+置灰原因（如「潮位过高」）。动作：点击可选格选中（高亮）后点「立即预约」提交。来源：5.1.3 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
47 |  | 图5·详情页 | 预约按钮与结果 | 参照图5，图标7：主按钮「立即预约」（白字，背景#1A759F，高48px），未选时段时置灰。动作：提交前校验潮汐安全、容量、时段冲突；成功提示并生成预约单；失败提示具体原因（约满/不安全/时段冲突）。来源：5.1.3 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
48 |  | 图5·详情页 | 不安全时段置灰说明 | 参照图5，图标8：不安全时段格内显示原因（潮位过高/风浪较大/紫外线过强）。动作：点击置灰格弹出原因说明及最近可选安全时段。来源：5.1.3；验收：置灰原因与该时段安全判定一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
49 |  | 图5·详情页 | 我的预约列表 | 参照图5，图标9：「我的预约」按日期分组列出预约卡（项目、时段、状态、取消按钮）。动作：点击「取消」二次确认后取消并释放容量。来源：5.1.3（评审细化） | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
50 |  | 预约逻辑 | 潮汐安全校验 | 触发：页面或管家发起下海类项目（海水浴、游泳训练、赶海拾贝等，项目库「下海类」标记）预约。输入：目标时段+潮汐海况数据+安全规则。处理：判定该时段安全与否。输出：安全→放行预约；不安全→拒绝并返回原因。异常：潮汐数据缺失时按不安全处理并提示。来源：5.1.3；验收：不安全时段在页面与管家两入口均无法预约成功。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
51 |  | 预约逻辑 | 容量控制与并发 | 触发：预约提交。输入：时段容量上限+当前已约数。处理：原子校验并扣减容量，并发提交加锁与幂等控制。输出：成功生成预约单或失败（已约满）。异常：扣减失败回滚，成功数不超过上限。来源：5.1.3；验收：达到上限后不能继续预约，并发提交成功数≤上限。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
52 |  | 预约逻辑 | 管家代办预约 | 触发：对话中表达预约意图（项目+时间）。输入：意图要素（缺时间时管家追问）。处理：与页面预约走同一潮汐安全/容量校验与工具接口。输出：预约单+对话确认回复。异常：要素不全两次仍不明确时引导打开图5页面预约。来源：5.1.3；验收：对话与页面预约遵循相同规则、结果一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
53 |  | 预约结果 | 预约单结构与日程同步 | 数据规格：预约单字段=编号、客人、项目、日期时段、状态（待执行/已完成/已取消）、创建入口（页面/管家）、创建时间；预约成功后自动进入客人日程（图4）。来源：4.2、5.1.3；验收：预约成功后日程出现相同项目与时段，页面与对话入口结果一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
54 |  | 项目库管理 | 项目数据结构 | 数据规格：项目记录=编号、名称、类别（水疗/运动/亲海）、强度等级（仅运动类）、介绍图文、适宜人群、禁忌标签、开放时段、时段容量、是否下海类（联动潮汐校验）。来源：5.1.3、表3；验收：项目库四类水疗、四项运动、三项亲海项目齐全可浏览，运动类可区分强度等级。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
55 | 每日简报与日程 | 图6·简报页 | 简报头部 | 参照图6，图标1：问候语（「早上好，X先生/女士」）+日期+「疗养第N天」。样式：标题22px加粗，头部浅海蓝渐变底（#D9EDF7→#FDF6EC）。来源：5.1.4 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
56 |  | 图6·简报页 | 今日安排摘要卡 | 参照图6，图标2：列出当日三时段项目（时间+名称+状态）。动作：点击任一条跳转图4当日日程详情。数据来源：当日疗程。来源：5.1.4；验收：简报安排与当日日程一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
57 |  | 图6·简报页 | 天气与潮汐海况卡 | 参照图6，图标3：当日天气（温度、风、紫外线等级）+潮汐摘要（满/干潮时刻、海况等级色标，与图5状态条同源）。数据来源：天气潮汐数据（每日更新）。来源：5.1.4；验收：与当日实际数据一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
58 |  | 图6·简报页 | 健康提醒卡 | 参照图6，图标4：按档案与当日安排生成提醒——服药（按用药记录时段）、防晒（紫外线等级高时）、禁忌事项（关联当日项目）。样式：提醒橙#E76F51图标+文字列表。来源：5.1.4；验收：提醒与客人档案、当日安排及环境情况对应。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
59 |  | 简报逻辑 | 清晨推送 | 触发：每日07:00定时任务。输入：当日疗程+天气潮汐数据+档案提醒项。处理：渲染简报并推送（站内通知+对话页首条消息）。输出：客人当日收到简报。异常：某类数据缺失时该项显示「暂无数据」，不阻塞推送。来源：5.1.4；验收：触发时客人收到当日内容，安排与日程一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
60 |  | 图4·日程页 | 当日时间线 | 参照图4，图标3：纵向时间线——当前时刻高亮线；已完成项目灰化、进行中主色高亮、待开始正常；每项含时间、项目、地点、状态。动作：点击项目块进入详情或打卡。来源：5.1.4；验收：时间先后关系与预约结果一致。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
61 |  | 图4·日程页 | 全疗程视图切换 | 参照图4，图标4：Tab「当日/全疗程」——全疗程以周历展示每日概要（项目数+状态）。动作：点击某日跳转当日时间线。来源：5.1.4；验收：可查看全周期项目安排。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
62 |  | 到点提醒 | 项目开始提醒 | 参照图4，图标5：项目开始前15分钟提醒（浏览器通知+对话页消息），内容含项目名、时间、地点。样式：主色横幅。来源：5.1.4；验收：到点提醒项目名称与时段准确。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
63 |  | 执行反馈 | 项目打卡与感受反馈 | 参照图4，图标6：项目开始后出现「打卡」按钮。动作：点击标记完成并弹出感受反馈（身体感受：轻松/一般/疲惫+可选一句话）；数据写入执行反馈记录。来源：5.1.4；验收：打卡与感受关联项目可查，疗程调整时可读取。 | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
64 |  | 执行反馈 | 反馈记录查看 | 参照图4，图标7：「我的反馈」按日期列出打卡项目与感受。动作：当日记录可补充修改（24点前）。来源：5.1.4（评审细化） | × | × | × | 张文哲 | 高颢宸
65 | 膳食营养 | 图7·膳食页 | 页面标题与日期切换 | 参照图7，图标1：标题「今日膳食」+日期左右切换箭头。动作：切换查看不同日期三餐推荐。来源：5.1.5 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
66 |  | 图7·膳食页 | 三餐推荐卡 | 参照图7，图标2：早/中/晚三卡——餐次标题（18px加粗）、菜品列表（主菜/配菜/汤）、热量与营养标签、忌口校验标识（如「已避开：虾」）。数据来源：营养师智能体推荐。来源：5.1.5；验收：推荐避开档案中过敏源与忌口。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
67 |  | 图7·膳食页 | 换菜按钮 | 参照图7，图标3：每餐卡右上「换一个」按钮。动作：点击弹出换菜面板，可选原因（不想吃/过敏/口味）；提交后营养师重新推荐该道菜并更新显示（仍受档案约束）。来源：5.1.5；验收：换菜后新菜仍符合档案约束。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
68 |  | 图7·膳食页 | 点餐预约按钮 | 参照图7，图标4：主按钮「预约点餐」（白字，背景#1A759F）。动作：按当日推荐发起点餐，调用膳食服务生成点餐记录并显示预计送餐时间；也可在对话中表达（如「晚上想吃鱼」）由管家代办。来源：5.1.5；验收：点餐成功生成记录并展示结果。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
69 |  | 推荐逻辑 | 三餐生成 | 触发：每日三餐生成或客人请求。输入：档案（健康/过敏/忌口）+菜品库。处理：硬性排除过敏忌口菜品，以海鲜及本地膳食为主搭配。输出：三餐推荐。异常：约束过强可选不足时提示并仅放宽非安全项。来源：5.1.5；验收：每日可查看三餐建议且避开过敏忌口。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
70 |  | 推荐逻辑 | 客群差异化策略 | 处理规格：同一菜品库下，长者档案倾向低钠低糖、软烂易嚼搭配；减压中青年侧重助眠食材与优质蛋白；客群策略叠加个人过敏忌口硬约束。来源：5.1.5；验收：切换对应画像档案后搭配体现策略差异且仍遵循个人约束。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
71 |  | 对话调整 | 换菜对话流程 | 触发：客人对话提出换菜（如「中午的鱼换成鸡肉」）。输入：请求+当日菜单+档案。处理：营养师重新推荐，更新菜单；如已点餐同步变更点餐记录。输出：更新后菜单展示。异常：请求命中忌口时说明原因并给替代建议。来源：5.1.5；验收：换菜后显示更新内容且替换菜品符合约束。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
72 |  | 点餐记录 | 点餐单结构 | 数据规格：点餐单=编号、客人、日期餐次、菜品清单、状态（已约/备餐中/已送达）、创建入口（页面/对话）；配餐员视图（图10）同步可见。来源：5.1.5、5.2.2；验收：点餐记录客人端与机构端一致可查。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
73 | 心理陪伴 | 图8·陪伴页 | 陪伴入口与心情快捷选择 | 参照图8，图标1：「心情陪伴」页签顶部问候+心情快捷选择（平静/轻松/烦闷/疲惫，配表情图标）。动作：点击即记录当日心情并进入陪伴对话。来源：5.1.6 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
74 |  | 图8·陪伴页 | 陪伴对话区 | 参照图8，图标2：复用图3对话样式；管家承接情绪话题并路由至心理陪伴智能体——长者侧重回忆式话题引导（童年/家乡/往事），中青年侧重压力疏解与放松建议。来源：5.1.6；验收：两类画像获得对应陪聊方式，从管家入口连续交互。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
75 |  | 图8·陪伴页 | 冥想与放松课程卡 | 参照图8，图标3：课程卡片列表（名称：呼吸放松/身体扫描/海滨冥想、时长、封面图）。动作：点击进入播放页。来源：5.1.6 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
76 |  | 图8·陪伴页 | 环境音播放器 | 参照图8，图标4：海浪白噪音等环境音列表+迷你播放器（播放/暂停/音量）。动作：可后台播放，进行陪伴对话时不中断。来源：5.1.6；验收：客人可获取冥想内容并使用环境音资源。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
77 |  | 图8·陪伴页 | 心情打卡控件 | 参照图8，图标5：五档心情选择器+可选一句话备注+「记录」按钮。动作：每日提交一次；重复提交提示「今日已记录」，当日24点前可修改。数据写入情绪记录。来源：5.1.6；验收：按日期保存并查看，每日对应一条有效状态。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
78 |  | 图8·陪伴页 | 情绪趋势图 | 参照图8，图标6：近7/30日情绪折线（横轴日期、纵轴情绪分值），下方标注关键事件（如疗程调整日）。数据来源：情绪记录。来源：5.1.6；验收：趋势与已有情绪记录一致。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
79 |  | 陪伴逻辑 | 画像化陪伴策略 | 触发：情绪类意图或心情打卡为负面。输入：客群画像+情绪记录。处理：长者→回忆式陪聊+舒缓节奏；中青年→压力疏解+呼吸放松引导。输出：陪伴回复/课程推荐。异常：连续多日负面时在简报提示并纳入医护关注列表。来源：5.1.6；验收：按画像差异化陪伴，负面持续有提醒。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
80 |  | 疗程联动 | 情绪趋势供调整参考 | 触发：疗程调整。输入：近期情绪趋势。处理：管家据此调整项目配比（情绪低落时增加亲海轻量项目、减少高强度项目）。输出：调整说明中引用情绪依据。异常：不因情绪调整越过禁忌规则。来源：5.1.6；验收：调整依据能体现情绪变化。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
81 | 健康数据 | 图8·数据页 | 指标录入表单 | 参照图8，图标7：四类指标录入卡——血压（高压/低压mmHg）、睡眠时长（小时）、步数（步）、体重（kg），各含数值输入+记录时间（默认当前）+「保存」。动作：校验数值合理区间（如血压50~300），越界红框提示。来源：5.1.7；验收：四类指标按记录时间保存和查看。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
82 |  | 图8·数据页 | 指标趋势图 | 参照图8，图标8：指标Tab切换各指标近7/30日趋势折线，异常值点红色标注。数据来源：指标记录。来源：5.1.7；验收：图表数值与录入记录一致。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
83 |  | 图8·数据页 | 记录列表 | 参照图8，图标9：按时间倒序列出记录（指标、数值、时间、来源），当日误录可删除。来源：5.1.7（评审细化） | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
84 |  | 数据逻辑 | 健康数据回流调整 | 触发：近期健康数据显著变化（如睡眠持续<5小时、血压异常升高）或客人请求调整。输入：近期指标趋势+当前疗程。处理：智能体结合禁忌规则提出项目/参数调整（降低强度、增加助眠安排）。输出：调整后方案；慢病/禁忌客人进入强制审核。异常：数据不足时不自动调整并说明。来源：5.1.7、5.2.1；验收：更新数据后调整依据体现数据变化，强制审核不被绕过。 | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
85 |  | 数据规格 | 指标数据结构 | 数据规格：指标记录=客人、指标类型（血压/睡眠/步数/体重）、数值（血压为高低压双值）、单位、记录时间、录入来源（手动/对话补充）。来源：5.1.7（评审细化） | × | × | × | 沈煜凯 | 高颢宸
86 | 医护审核台 | 图9·审核队列 | 队列标题与统计卡 | 参照图9，图标1：「方案审核队列」+统计卡（待审核N、今日已审N、待抽检N）。数据来源：审核任务。来源：5.2.1 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
87 |  | 图9·审核队列 | 筛选与排序 | 参照图9，图标2：筛选器——状态（待审核/已通过/已驳回/待抽检）、客人姓名、生成时间排序。动作：组合筛选队列列表。来源：5.2.1（评审细化） | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
88 |  | 图9·审核队列 | 审核任务行 | 参照图9，图标3：每行显示客人姓名+房号、方案生成时间、审核级别标签（强制审核红#E63946/直接生效绿#52B788/待抽检橙#E76F51）、方案摘要（周期+项目数）、「进入审核」按钮。动作：点击进入审核详情（图9右）。来源：5.2.1；验收：不同档案的方案显示对应审核类别，医护能查到待审核方案。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
89 |  | 图9·审核详情 | 疗程总览与修改区 | 参照图9，图标4：日历+列表展示该方案全部安排（时段、项目、强度）；医护可在行内修改——下拉替换项目、调整强度与时段。动作：修改实时暂存，「保存修改」后更新方案。来源：5.2.1；验收：修改保存后方案展示更新内容，生效方案采用医护确认的项目与参数。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
90 |  | 图9·审核详情 | 生成依据区 | 参照图9，图标5：列出健康档案摘要（慢病/过敏/行动能力）、命中的知识/规则条目（编号+内容，规则命中红#E63946标注）、评估结论、近期健康与情绪数据引用。来源：5.2.1；验收：审核页可见项目安排及对应生成依据。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
91 |  | 图9·审核详情 | 审核操作区 | 参照图9，图标6：按钮组「通过并生效」（主色）/「修改后通过」/「驳回」（红#E63946）。动作：通过→方案转生效并同步客人端（图4状态更新）；驳回→弹窗必填原因（可选常用原因：强度不适/禁忌冲突/时段不合理），原因反馈智能体重新生成。来源：5.2.1；验收：通过后方案生效、客人看到与审核一致的疗程；驳回原因可查并触发重新生成。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
92 |  | 分级审核逻辑 | 直接生效与事后抽检 | 触发：方案生成且档案无慢病与禁忌命中。处理：方案直接生效（客人立即可见）并进入抽检池。输出：生效方案+待抽检标记。异常：抽检发现问题时医护可修改方案并通知客人。来源：5.2.1；验收：健康客人方案无需等待审批即生效，医护可事后查看抽检。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
93 |  | 分级审核逻辑 | 强制审核拦截 | 触发：方案生成且档案含慢病或禁忌命中。处理：方案置为「待审核」未生效态并进入强制审核队列。输出：医护通过前客人端显示「方案待医护确认」。异常：任何入口（对话/数据触发/重新生成）不得绕过审核。来源：5.2.1；验收：未通过审核的方案保持未生效，不能绕过审核直接生效。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
94 |  | 分级审核逻辑 | 驳回重生成闭环 | 触发：医护驳回并提交原因。输入：驳回原因+原方案。处理：原因作为约束输入智能体重新生成（避开驳回项），新方案再次按分级规则流转。输出：重生成方案与驳回记录关联可追溯。异常：两次驳回后升级提示管理员人工介入。来源：5.2.1；验收：驳回原因可查，重生成方案继续遵循分级审核规则。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
95 |  | 图9·规则页 | 禁忌规则列表 | 参照图9，图标7：规则表格——规则编号、适用项目/场景、触发条件（档案或环境）、处置动作（禁止/限制/提示）。预置规则：高血压/心脏病客人慎泡温泉；皮肤破损者禁海水浴；强紫外线时段限制下海项目。动作：按关键词检索规则。来源：5.2.1；验收：规则可查阅，匹配档案或环境条件时系统呈现对应提示并执行限制。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
96 |  | 图9·审核台 | 审核记录查询 | 参照图9，图标8：历史审核记录列表（时间、客人、操作、操作人、结果），支持按客人追溯全部审核历史。来源：5.2.1（评审细化） | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
97 | 机构基础管理 | 图10·客户管理 | 客户列表 | 参照图10，图标1：表格列=姓名、性别、年龄、房号、入住/离店日期、在住状态标签（绿/灰）、慢病/禁忌标记（红点）。动作：按姓名/房号/在住状态搜索筛选；点击行进入客户详情。来源：5.2.2；验收：机构人员可找到客人并查看在住状态。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
98 |  | 图10·客户管理 | 客户健康档案查看 | 参照图10，图标2：客户详情内嵌只读档案视图（字段同图2）+变更记录入口。动作：查看最新档案；档案修改由客人在客人端操作，机构端只读以保证来源单一。来源：5.2.2、5.1.1；验收：选中客人展示其档案，修改后内容同步可见。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
99 |  | 图10·项目管理 | 项目排期总览 | 参照图10，图标3：按周展示各项目开放时段矩阵（项目×日期时段），标注容量与已约数。动作：点击格查看该时段预约名单；排期与客人端项目库一致。来源：5.2.2；验收：可查看项目排期并与客人端安排一致。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
100 |  | 图10·预约管理 | 按日与按项目双视角 | 参照图10，图标4：Tab「按日/按项目」——按日=当日各时段预约汇总（时段、项目、已约/容量、名单）；按项目=所选项目跨日期预约分布。动作：点击时段展开预约名单（客人、状态、创建入口）。来源：5.2.2；验收：两种视角查到同一预约的项目与时段一致。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
101 |  | 图10·预约管理 | 预约异常处理 | 参照图10，图标5：异常列表——超时未到、客人临时取消、天气/海况原因取消（支持批量）。动作：重新安排/通知客人/批量取消并推送原因。来源：5.2.2（评审细化） | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
102 |  | 图10·员工管理 | 员工账号列表 | 参照图10，图标6：表格=姓名、角色（医护/管理员/康养服务人员）、岗位（教练/理疗师/配餐员等）、账号状态。动作：新增/停用账号并分配角色；仅管理员可操作。来源：5.2.2、表2；验收：员工账号可关联角色并在管理界面查看配置。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
103 |  | 图10·员工管理 | 角色权限矩阵 | 参照图10，图标7：角色×功能权限矩阵页——医护：审核台+客户档案查看；服务人员：仅本人相关日程；管理员：全部管理功能。动作：管理员可调整非核心权限；审核权限锁定医护专属。来源：表2、5.2.2；验收：具体权限清单可在本页查阅。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
104 |  | 图10·服务人员视图 | 每日安排页 | 参照图10，图标8：按岗位过滤的当日安排——教练→所带项目时段与客人名单；理疗师→水疗时段；配餐员→点餐单。样式：时间轴呈现，支持手机查看。来源：表2、5.2.2；验收：服务人员可清楚查看所需项目与预约时段，与机构预约总览一致。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
105 |  | 图10·服务人员视图 | 点餐备餐单 | 参照图10，图标9：配餐员视角按餐次汇总点餐单（客人、房号、菜品、忌口提醒红标）。动作：标记备餐中/已送达，状态对客人端可见。来源：5.1.5、5.2.2（评审细化） | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
106 |  | 图10·机构端登录 | 员工登录与鉴权 | 参照图10，图标10：员工登录页（账号+密码）。动作：按角色跳转对应首页（医护→审核台、服务人员→每日安排、管理员→管理总览）；鉴权失败提示；越权访问返回无权限页。来源：4.1、5.2.2（评审细化） | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
107 |  | 管理逻辑 | 角色业务权限规则 | 处理规格：医护=方案审核、禁忌规则查阅、客户档案查看；管理员=客户/项目/预约/员工管理；服务人员=本人相关每日安排；非本角色操作一律拒绝并记录日志。来源：表2、5.2.2；验收：医护角色可审核方案，非医护角色不能执行医护审核操作。 | × | × | × | 于明洋 | 高颢宸
108 | 疗程反馈闭环 | 闭环逻辑 | 评估-执行-反馈-再调整 | 触发：项目打卡/感受反馈/情绪与健康数据更新/客人对话调整。输入：反馈数据+当前疗程。处理：管家汇总各来源反馈并触发疗程再评估（相关领域智能体参与），生成调整方案。输出：新方案进入展示与审核流转，调整说明引用反馈依据。异常：反馈不足时维持原方案。来源：六·闭环特色、5.1.4、5.1.6、5.1.7；验收：完成项目并录入反馈后，下一次方案调整可引用相关记录并生成可查看的新安排。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
109 |  | 闭环逻辑 | 变更方案审核一致性 | 处理规格：对话、健康数据或医护驳回触发的任何方案变更，均按客人档案重走禁忌校验与分级审核（无慢病→生效+抽检；有→强制审核），与首版方案同一规则；全部变更在审核历史可追溯。来源：5.1.2、5.1.7、5.2.1；验收：慢病或禁忌客人的调整方案未经医护通过不能生效。 | × | × | × | 高颢宸 | 高颢宸
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）
注：图1～图10为原型图占位页（各图界面清单见图内说明），待9-11原型评审定稿后嵌入图片，并按「图N·图标M」与本表逐行校正编号。

## 图1
图1：客人端·登录/注册页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 登录视图：品牌标题、手机号/密码输入、登录按钮
2. 注册视图：标题、姓名/手机号/密码/确认密码输入、注册按钮、返回登录链接

## 图2
图2：客人端·健康档案页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 在住信息栏、慢病史与用药、过敏源与忌口、行动能力与睡眠输入区
2. 保存按钮、变更记录区、完整度提示

## 图3
图3：客人端·康养管家对话页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 标题栏、消息流（含嵌入卡片）、输入区与快捷指令、思考中状态

## 图4
图4：客人端·疗程卡片与日程时间线页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 疗程总览卡片（三时段项目块+膳食+禁忌说明）、依据入口
2. 当日时间线、全疗程切换、到点提醒、打卡与反馈

## 图5
图5：客人端·项目库列表+项目详情页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 项目库：标题分类Tab、卡片列表、搜索框
2. 详情：信息区、潮汐海况状态条、时段网格（含置灰）、预约按钮、我的预约

## 图6
图6：客人端·每日简报页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 简报头部、今日安排卡、天气潮汐卡、健康提醒卡

## 图7
图7：客人端·膳食营养页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 标题与日期切换、三餐推荐卡、换菜按钮、点餐按钮

## 图8
图8：客人端·心理陪伴+健康数据页（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 陪伴：入口与心情选择、对话区、冥想课程、环境音播放器、心情打卡、情绪趋势
2. 数据：指标录入、趋势图、记录列表

## 图9
图9：机构端·医护审核台（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 审核队列：统计卡、筛选、任务行
2. 审核详情：疗程总览修改区、生成依据区、操作区
3. 规则页：禁忌规则列表；审核记录查询

## 图10
图10：机构端·基础管理（原型占位）
待9-11原型评审定稿后嵌入原型图；嵌入后按「图N·图标M」编号与「设计用RTM」逐行校正。
本图包含界面/区块：
1. 客户列表与档案查看、项目排期总览、预约双视角与异常处理
2. 员工账号与权限矩阵、服务人员每日安排、备餐单、员工登录